## 流程分析
作业线 | [11 empty] | 监控线 |  |  |  |  | 管理线 |  |  |  |  | 共享线 |  |  | 三类配置
顺序号 | 角色 | 工作流程 | 功能 | 组织 | 输入 | 加工 |  | 输出 | 线上/线下 | 标准&基础数据 |  | 监控点 | 监控 |  | 升级 |  | 监控报表 | 进度报表 | 质量报表 | 同比/环比报表 | 综合报表 | 共享内容 | 共享方式 | 共享对象 | 应用配置 | 流程配置 | 报表配置
[5 empty] | 单据 | 加工步骤 | 规则算法 | 单据 |  | 所需基础数据 | 依据标准 |  | 规则 | 方式 | 规则 | 方式 |  | 进度报表 | 质量报表 |  | 质量报表 | 共享数据 | 共享方式 | 共享对象 | 配置内容 | 配置内容 | 报表名称 | 配置内容
1 | 平台管理员 平台工作人员 | 分配账号给商家、刷手 | 账号设置 |  |  | 工作人员在系统里面建立账号，通过线下方式把账号发给商家与刷手 | 刷手可分个人，平台，工作室 |  |  |  |  | - | - | - | - | - | bar: 共享数据 to 配置内容
2 | 商家 | 登记店铺 | 店铺信息 |  |  | 商家在系统上登记店铺信息 | 一个商家可登记多间店铺
3 | 平台管理员 平台工作人员 | 审核店铺 | 店铺审核 |  |  | 工作人员审核店铺信息 | 通过，不通过 |  |  |  |  | - | - | - | - | - | bar: 共享数据 to 配置内容
4 | 商家 | 发布任务 | 发布任务 |  |  | 商家发布任务 | 1、发布时需检查账号是否有足够金额 2、任务编号规则：年月日+4位随机数 3.暂时只有淘宝，京东，可设置成系统参数 |  |  |  |  | - | - | - | - | - | bar: 共享数据 to 配置内容
5 | 刷手 | 接受任务 | 接受任务 |  |  | 刷手在系统中接受任务 | 刷手当前只能接受一个任务 |  |  |  |  | - | - | - | - | - | [5 empty] | - | - | - | 意向客户级别及定义可配置（如划分为H、A、B、C级） | - | - | -
6 | 刷手 | 提交任务 | 任务管理 |  |  | 刷手在系统中提交任务 | 1.提醒商家订单完成情况 |  |  |  |  | 回访日期 | 依据各级别的下次回访时间，提前三天以不同的标识提醒销售问题进行回访 | 报表提醒 | 超期未回访通知销售经理 | 报表提醒 | bar: 共享数据 to 配置内容
| 商家 | 任务确认 | 任务管理 |  |  | 商家正对发布的任务进行查看
| 商家 | 返款 | 订单管理 |  |  | 商家对订单进行汇款
Note on S1: 报表需要加上链接，能够直接打开报表的文档
Note on O2: 包括日志
Note on G3: 单据需要加上链接，能够直接打开单据的文档

## 功能清单
序号 | 功能模块 | 功能名称 | 功能类别 | 功能说明 | 使用角色 | 类型 | 备注
1 | 商家工作台 | 店铺信息 |  |  | 商家
2 |  | 发布任务 |  |  | 商家
3 |  | 任务管理 |  |  | 商家
4 |  | 订单管理 |  |  | 商家
5 |  | 充值中心 |  |  | 商家
6 |  | 资金明细 |  |  | 商家
7 |  | 申诉中心 |  |  | 商家
8 | 刷手工作台 | 接收任务 |  |  | 刷手
9 |  | 任务管理 |  |  | 刷手
10 |  | 申诉中心 |  |  | 刷手
11 | 平台管理 | 账号管理 |  |  | 平台工作人员
12 |  | 店铺审核 |  |  | 平台工作人员
13 |  | 任务分配 |  |  | 平台工作人员
14 |  | 价格区间 |  |  | 平台工作人员
15 |  | 支付宝账号 |  |  | 平台工作人员
16 |  | 申诉处理 |  |  | 平台工作人员
17 | 系统管理 | 权限管理 |  |  | 管理员
18 |  | 角色管理 |  |  | 管理员
19 |  | 平台管理员 |  |  | 管理员
20 |  | 公司管理 |  |  | 管理员

## 执行计划
任务分工 |  | 返回
[5 empty] | 设计（I区） | [6 empty] | 备注
序号 | 大类 | 小类 | 任务 | 产出物 | 责任人 | 计划开始时间 | 计划完成日期 | 实际开始日期 | 实际完成日期 | 状态 | 工时(h)
1 | 数据标准设计 | 商家工作台 | 店铺信息 | 代码 | 黄受波 | 2016-06-19 | 2016-06-19
2 |  |  | 发布任务 | 代码 | 黄英龙 | 2016-06-19 | 2016-06-19
3 |  |  | 任务管理 | 代码 | 黄受波 | 2016-06-20 | 2016-06-20
4 |  |  | 订单管理 | 代码 | 黄受波 | 2016-06-21 | 2016-06-21
5 |  |  | 充值中心 | 代码 | 黄英龙 | 2016-06-20 | 2016-06-20
6 |  |  | 资金明细 | 代码 | 黄受波 | 2016-06-22 | 2016-06-22
7 |  |  | 申诉中心 | 代码 | 黄受波 | 2016-06-23 | 2016-06-23
8 |  | 刷手工作台 | 接收任务 | 代码 | 黄英龙 | 2016-06-21 | 2016-06-21
9 |  |  | 任务管理 | 代码 | 黄受波 | 2016-06-24 | 2016-06-24
10 |  |  | 申诉中心 | 代码 | 黄受波 | 2016-06-25 | 2016-06-25
11 |  | 平台管理 | 账号管理 | 代码 | 黄受波 | 2016-06-26 | 2016-06-26
12 |  |  | 店铺审核 | 代码 | 黄英龙 | 2016-06-22 | 2016-06-22
13 |  |  | 任务分配 | 代码 | 黄英龙 | 2016-06-23 | 2016-06-23
14 |  |  | 价格区间 | 代码 | 黄英龙 | 2016-06-24 | 2016-06-24
15 |  |  | 支付宝账号 | 代码 | 黄英龙 | 2016-06-25 | 2016-06-25
16 |  |  | 申诉处理 | 代码 | 黄受波 | 2016-06-27 | 2016-06-27
17 |  | 系统管理 | 权限管理 | 代码 | 黄受波 | 2016-06-28 | 2016-06-28
18 |  |  | 角色管理 | 代码 | 黄受波 | 2016-06-29 | 2016-06-29
19 |  |  | 平台管理员 | 代码 | 黄受波 | 2016-06-30 | 2016-06-30
20 |  |  | 公司管理 | 代码 | 黄受波 | 2016-07-01 | 2016-07-01
Note on M4: ly-chenwei: 工时由项目经理根据当天的任务平均分配手工填写

## 相关站点
http://www.huangzuanbang.com
18929185697
yixiaoli1776

## 节点规则
平台管理/刷手 |  | 登记账号
商家 |  | 登记店铺
刷手
平台管理 |  | 审核店铺
商家 |  | 发布任务
刷手 |  | 接受任务
任务提交
商家 |  | 任务确认
返款
平台管理 | [6 empty] | 商家 | 100 |  | 刷手
[7 empty] | 登记店铺 | 可以登记多家店铺
| 1 | 商家/刷手 | 价格区间佣金
[6 empty] | 1 | 自动充值
[9 empty] | 1 | 接受任务
[9 empty] | 2 | 任务提交
|  |  | 100 | 200 | 8 | 2 | 订单确认
[6 empty] | 3 | 充值记录查询 |  | 个人刷手 |  | 只能接受一个任务
| 2 | 账号建立 | [6 empty] | 平台刷手
工作室刷手
[6 empty] | 5 | 店铺管理
规则：
| 3 | 支付宝账号 | [6 empty] | 有平台管理员自动半自动分配到平台工作人员
[6 empty] | 6 | 申诉
| 4 | 审核店铺
[6 empty] | 7 | 提醒订单完成情况
| 5 | 查看申诉
[6 empty] | 4 | 发布任务 | 增加浏览时间+刷单时间
淘宝，京东，蘑菇街